## 项目进度
编号 | 模块 | 任务名称 | 优先级 | 状态 | 负责人 | 开始日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注
DEV-001 | 基础设施 | MySQL 数据库创建与表结构设计 | P0-紧急 | 已完成 | - | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2026-05-18 | utf8mb4, 3306端口, SSL强制连接
DEV-002 | 基础设施 | Nacos 集群搭建（三环境命名空间） | P0-紧急 | 未开始 | - | 2026-05-18 | 2026-05-19 |  | dev/test/prod 三个命名空间
DEV-003 | 基础设施 | Seata Server 部署与事务分组配置 | P1-高 | 未开始 | - | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  | 沙箱无Maven网络，代码已就绪待联网编译
DEV-004 | 基础设施 | Sentinel Dashboard 部署与规则持久化 | P1-高 | 未开始 | - | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  | 沙箱无Maven网络，代码已就绪待联网编译
DEV-005 | 基础设施 | Redis 集群部署与缓存策略配置 | P1-高 | 已完成 | - | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-18 | 分布式锁、缓存预热
DEV-006 | 后端框架 | Spring Boot 父工程搭建 | P0-紧急 | 已完成 | - | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-18 | 统一依赖管理、公共模块抽取
DEV-007 | 后端框架 | Spring Cloud Gateway 网关搭建 | P1-高 | 已完成 | - | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 2026-05-18 | 路由规则存Nacos, JWT鉴权
DEV-008 | 后端框架 | 用户服务模块搭建（user-service） | P0-紧急 | 未开始 | - | 2026-05-22 | 2026-05-24 |  | 注册/登录/JWT/个人信息
DEV-009 | 后端框架 | 预警引擎模块搭建（alert-engine） | P1-高 | 未开始 | - | 2026-05-24 | 2026-05-26 |  | 四级预警规则引擎
DEV-010 | 后端框架 | 任务管理模块搭建（task-service） | P1-高 | 未开始 | - | 2026-05-26 | 2026-05-28 |  | 访视任务、代办工单
DEV-011 | 后端框架 | 健康科普模块搭建（health-service） | P2-中 | 未开始 | - | 2026-05-28 | 2026-05-30 |  | 科普推送、疾病体验
DEV-012 | 后端框架 | 社区互动模块搭建（community-service） | P2-中 | 未开始 | - | 2026-05-30 | 2026-06-01 |  | 话题、故事广场、匿名问答
DEV-013 | 后端框架 | 监管看板模块搭建（dashboard-service） | P2-中 | 已完成 | - | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-05-18 | 数据聚合、报表导出
DEV-014 | 前端框架 | Vue3 项目脚手架搭建 | P1-高 | 已完成 | - | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-18 | Vite, Element Plus, TypeScript
DEV-015 | 前端框架 | Axios 请求封装与 API 模块拆分 | P1-高 | 已完成 | - | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-18 | 拦截器、Token注入
DEV-016 | 前端框架 | 用户端页面开发（注册/登录/首页） | P1-高 | 未开始 | - | 2026-05-24 | 2026-05-27 |  | ECharts可视化健康数据
DEV-017 | 前端框架 | 管理员端页面开发（看板/任务管理） | P2-中 | 已完成 | - | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2026-05-18 | 监管看板、任务分配
DEV-018 | 权限安全 | Spring Security + JWT 权限框架集成 | P1-高 | 未开始 | - | 2026-05-25 | 2026-05-27 |  | RBAC三角色权限配置
DEV-019 | 权限安全 | Sentinel 流控/熔断规则配置 | P2-中 | 未开始 | - | 2026-05-27 | 2026-05-29 |  | 规则JSON写入Nacos
DEV-020 | 测试 | 单元测试编写（覆盖率 ≥ 80%） | P2-中 | 未开始 | - | 2026-06-03 | 2026-06-07 |  | JUnit5 + Mockito
DEV-021 | 测试 | 接口测试编写 | P2-中 | 未开始 | - | 2026-06-07 | 2026-06-10 |  | MockMvc 全接口覆盖
DEV-022 | 测试 | 集成测试编写 | P3-低 | 未开始 | - | 2026-06-10 | 2026-06-14 |  | Testcontainers, 核心链路

## 优化建议
编号 | 提出日期 | 所属模块 | 建议类型 | 优先级 | 当前方案 | 优化建议 | 采纳状态 | 实施日期 | 备注
OPT-001 | 2026-05-18 | 预警引擎 | 架构 | P0-紧急 | tips: 规则引擎目前按全量用户逐条匹配 | 建议规则引擎引入哈希索引分桶：按riskLevel预分桶，仅在对应桶内匹配，避免O(n)全量遍历 | 待讨论 |  | 性能影响：10万用户从10万次降到约2.5万次匹配
OPT-002 | 2026-05-18 | 数据库 | SQL优化 | P1-高 | tips: 各模块单独建表，未规划索引 | 预警表：(user_id, level, created_at) 联合索引；任务表：(assignee_id, status, deadline) 联合索引 | 待讨论 |  | 开发阶段提前规划索引，避免后期慢查询
OPT-003 | 2026-05-18 | 前端 | 用户体验 | P2-中 | 未确定 | 健康数据可视化页面建议增加[对比功能]：用户可勾选两个时间段，ECharts做双线对比 | 待讨论 |  | 提升用户感知健康趋势变化的能力
OPT-004 | 2026-05-18 | 任务管理 | 并发控制 | P1-高 | tips: 任务领取目前考虑乐观锁 | 建议增加Redis分布式锁做第一层拦截，数据库乐观锁做第二层兜底，双重保障防超领 | 待讨论 |  | 避免高并发下任务被多人同时领取
OPT-005 | 2026-05-18 | 监管看板 | 性能 | P2-中 | tips: 看板数据每次实时聚合查询 | 建议引入定时任务预聚合：每小时/每天跑批生成看板快照表，前端直接查快照 | 待讨论 |  | 避免大屏看板每次请求都走全表扫描聚合
OPT-006 | 2026-05-18 | 健康科普 | 隐私保护 | P0-紧急 | 原方案：体验后生成"未来10年医疗费用预估账单"并做经济对比 | 已采纳建议，移除此功能。用户资产属于隐私，不应推测。替代方案待后续设计 | 已采纳 | 2026-05-18 | 已同步更新开发文档4.3.3和面试框架7.3
OPT-007 | 2026-05-18 | 预警引擎 | 功能完善 | P1-高 | 预警升降级机制未定义；预警去重未考虑；同一用户规则冲突无处理 | 1.增加升降级策略：绿→留观,红→橙需人工确认逐级降；2.引入24h冷静期防重复预警；3.规则优先级：红>橙>黄>绿，同用户只保留最高级别 | 待讨论
OPT-008 | 2026-05-18 | 预警引擎 | 数据来源 | P1-高 | 体检数据/可穿戴设备数据/家属反馈的接入方式、格式、时效性全未定义 | MVP阶段先用人工录入+定时任务模拟兜底(LN-001技术债)，后续对接卫健委API/设备SDK | 待讨论 |  | 标注为技术债
OPT-009 | 2026-05-18 | 多端协同 | 离线场景 | P1-高 | 社区医生上门访视时常无网络，拍照上传必然失败 | 前端增加离线队列：照片本地暂存IndexedDB，网络恢复自动重传，上传成功前任务状态为"待同步" | 待讨论
OPT-010 | 2026-05-18 | 多端协同 | 防伪需求 | P1-高 | 补贴消费留痕仅"拍照上传"，无时间戳+GPS水印，存在造假风险 | 照片强制嵌入时间+GPS+上传者ID水印；服务器端校验GPS与任务地点偏差 | 待讨论
OPT-011 | 2026-05-18 | 多端协同 | 任务流转 | P2-中 | 任务转让/转派机制缺失，医生请假任务积压 | 增加"任务池"+"主动认领"：超24h未领任务自动回池 | 待讨论
OPT-012 | 2026-05-18 | 健康教育 | 心理安全 | P0-紧急 | 疾病体验模块无心理安全阀，焦虑症/疑病症用户体验后可能应激 | 体验前增加PHQ-9/GAD-7快速筛查；体验中每3分钟弹出"随时退出"按钮；体验后自动跳转心理支持频道 | 待讨论
OPT-013 | 2026-05-18 | 健康教育 | 内容审核 | P1-高 | 社区内容无审核机制，匿名问答可能被滥用 | MVP阶段敏感词过滤+人工抽查；后期接AI内容审核API | 待讨论
OPT-014 | 2026-05-18 | 健康教育 | 推送策略 | P2-中 | 科普推送仅按健康数据匹配，刚诊断即推科普可能引发恐慌 | 增加"情绪感知"维度：诊断后3天内只推正向心理支持，第4天起逐步引入科普 | 待讨论
OPT-015 | 2026-05-18 | 商业模式 | MVP策略 | P1-高 | B端/C端/G端收入都建立在"已有大量数据"前提上，MVP期收入为零 | MVP阶段先与一个社区合作公益试点(0收入)，3-6个月积累数据后，拿着真实效果数据去谈B端和G端 | 待讨论

## Bug记录
编号 | 发现日期 | 所属模块 | 严重程度 | Bug描述 | 复现步骤 | 当前状态 | 修复日期 | 修复方案 | 备注
BUG-001 | — | — | — | 待发现 | — | — | — | — | 项目开发阶段，Bug随开发进度动态记录

## 待优化项
编号 | 登记日期 | 所属模块 | 优化类别 | 优先级 | 现状描述 | 优化方案 | 状态 | 预计完成 | 备注
TODO-001 | 2026-05-18 | 全局 | 基础配置 | P0-紧急 | 项目初始化，各项基础设施待搭建 | 按开发顺序逐步搭建：MySQL → Nacos → Seata → Sentinel → SpringBoot → 各微服务 | 未开始 | 2026-05-21 | 详见进度Sheet
TODO-002 | 2026-05-18 | 数据库 | 表设计 | P0-紧急 | 核心业务表未创建 | 规划并创建：用户表、健康档案表、预警记录表、任务表、访视记录表、补贴消费表 | 未开始 | 2026-05-20 | ER图后续补充
TODO-003 | 2026-05-18 | 后端 | API设计 | P1-高 | 各模块接口未定义 | 制定RESTful接口规范：统一响应格式{code, message, data}，统一分页格式 | 未开始 | 2026-05-23 | 接口文档建议用Swagger/Knife4j
TODO-004 | 2026-05-18 | 前端 | 组件封装 | P2-中 | 通用组件未封装 | ECharts图表组件、表格组件、表单组件统一封装，减少重复代码 | 未开始 | 2026-05-27
TODO-005 | 2026-05-18 | 测试 | 测试体系 | P2-中 | 自动化测试体系未建立 | JUnit5单元测试 → MockMvc接口测试 → Testcontainers集成测试 → CI流水线 | 未开始 | 2026-06-03 | 详见自动化测试方案.md
TODO-006 | 2026-05-18 | 部署 | CI/CD | P3-低 | 持续集成流水线未搭建 | GitHub Actions: push触发单元测试+接口测试, PR触发全量测试, tag触发部署 | 未开始 | 2026-06-14
TODO-007 | 2026-05-18 | 健康教育 | 功能替代 | P2-中 | 疾病体验模块的"经济对比"功能已移除，需设计替代方案 | 方向：不做任何经济推测，聚焦于健康行动清单的个性化推荐（运动/饮食/就医/保险建议） | 未开始 | 待定 | 隐私优于恐吓